## Portada
GESTIÓN DE CASOS DE PRUEBA
Proyecto | Happy Jump — Gestión de reservas (Android + API Node + MySQL)
Documento | Excel de Gestión de Casos de Prueba — Ítem 7
Identificador | GCP-HAPPYJUMP-2026-001
Versión | 1.0
Fecha | 29/05/2026
Autor / Tester | (Randy Emmanuel Concha Valle)
Sprint / Ciclo | Sprint 3 — ciclo7
Referencia ítem 6 | docs/informes-item6/INFORME_PRUEBAS_SISTEMA_HAPPY_JUMP.docx
Plan maestro | docs/PLAN_MAESTRO_PRUEBAS_SOFTWARE_HAPPY_JUMP.md
Casos base | docs/CASOS_DE_PRUEBA.csv (CP-001 … CP-022)

## Casos de prueba
ID | Módulo | Nombre del caso | REQ vinculado | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Nivel de prueba | Automatizable | Herramienta | Estado diseño | Estado ejecución | Ciclo / Sprint | Fecha ejecución | Ejecutor | Versión app/API | Resultado | Observaciones | Evidencia | ID defecto
CP-001 | Login | Login trabajador valido | REQ-001 | API y MySQL activos; usuario trabajador existe. | 1) Abrir app 2) Ingresar nombre y PIN 3) Entrar | Acceso a pantalla principal sin error. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente |  | informes-item6/capturas/CP-001.png
CP-002 | Login | Login admin valido | REQ-001, REQ-002 | Usuario administrador existe. | 1) Ingresar credenciales admin 2) Entrar | Se muestran funciones de administrador. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-003 | Login | Credenciales incorrectas | REQ-001 | API activa. | 1) Nombre o PIN incorrectos 2) Entrar | Mensaje de error claro; no ingresa. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-004 | Login | PIN vacio o incompleto | REQ-001 | App en login. | 1) Dejar PIN incompleto 2) Entrar | Validacion en UI o error controlado. | P1 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-005 | Auth | Sesion duplicada (si aplica) | REQ-004 | Mismo usuario ya logueo en otro dispositivo. | 1) Login en segundo dispositivo | Mensaje de conflicto segun API. | P1 | Integracion | Integración | No | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-006 | Config | Health API | REQ-006 | PC y celular misma red o adb reverse. | 1) Navegador http://IP:3000/health | JSON ok true. | P0 | Integracion | Integración | No | Navegador/Postman | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente |  | informes-item6/capturas/CP-006.png
CP-007 | Cancha | Listar reservas dia | REQ-007 | Usuario logueado; datos de prueba. | 1) Ir a Cancha 2) Seleccionar fecha | Lista coherente con API. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente |  | informes-item6/capturas/CP-007.png
CP-008 | Cancha | Crear reserva valida | REQ-007, REQ-008 | Cancha disponible en franja. | 1) Nuevo 2) Completar datos 3) Guardar | Reserva creada y visible. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente |  | informes-item6/capturas/CP-008.png
CP-009 | Cancha | Fecha u hora pasada | REQ-012 | Regla servidor activa. | 1) Intentar reserva en pasado | Error o bloqueo segun implementacion. | P1 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-010 | Salones | Listar reservas | REQ-009 | Salones con datos. | 1) Abrir Salones 2) Revisar lista | Datos acordes a API. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-011 | Salones | Crear reserva valida | REQ-009 | Horario libre. | 1) Nuevo 2) Datos completos 3) Guardar | Reserva creada. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-012 | Reportes | Generar reporte periodo | REQ-010 | Hay datos. | 1) Elegir periodo 2) Consultar | Valores mostrados sin crash. | P1 | Funcional | Sistema | No | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-013 | Perfil | Cambiar PIN | REQ-011 | Usuario logueado. | 1) Perfil 2) Cambiar PIN 3) Confirmar | Nuevo PIN aceptado o mensaje error. | P1 | Funcional | Sistema | No | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-014 | Regresion | Smoke post-cambio | REQ-001 a REQ-009 | Codigo actualizado. | 1) Login 2) Cancha 3) Salones | Flujos basicos OK. | P1 | Regresion | Regresión | No | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-015 | Cancha | Calendario colores por dia | REQ-007, REQ-008 | Usuario logueado; API con reservas en el mes. | 1) Ir a Cancha 2) Tocar icono calendario 3) Revisar leyenda y celdas | Se muestran verde libre amarillo parcial rojo lleno gris pasado; sin mensaje de error de parseo de fecha. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente |  | informes-item6/capturas/CP-015.png
CP-016 | Cancha | Calendario cambiar mes con flechas | REQ-007 | Dialogo de calendario abierto. | 1) Pulsar flecha mes anterior 2) Pulsar flecha mes siguiente | Cambia el titulo del mes y se recargan colores por dia sin fallo. | P1 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-017 | Cancha | Barra semana flechas anterior/siguiente | REQ-007 | En pantalla Cancha. | 1) Pulsar flecha semana atras en la barra verde 2) Pulsar flecha semana adelante | La fila de siete dias y la fecha activa avanzan o retroceden una semana correctamente. | P1 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-018 | Cancha | Turno largo una sola fila en lista | REQ-007, REQ-008 | Reserva hecha con Otra hora en varias franjas contiguas mismo cliente. | 1) Abrir el dia de la reserva 2) Revisar lista de horarios | Aparece una sola tarjeta con hora inicio-fin total y texto de un solo turno; no varias tarjetas duplicadas por cada media hora. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-019 | Cancha | Detalle turno largo totales y cancelar grupo | REQ-007, REQ-008, REQ-011 | Existe turno largo en el dia. | 1) Abrir detalle del turno 2) Revisar totales 3) Cancelar con motivo valido | Muestra montos acumulados; cancelacion aplica a todas las franjas del grupo segun implementacion. | P1 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-020 | Cancha | Otra hora inicio poco despues de ahora | REQ-007, REQ-012 | Hoy; servidor en hora local correcta. | 1) Otra hora 2) Inicio unos minutos despues de la hora actual 3) Fin coherente 4) Guardar | Reserva guardada sin rechazar por tramos intermedios del mismo turno. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-021 | Cancha | Duracion y hora fin con media hora final | REQ-007, REQ-008 | API GET reservas incluye duracion_minutos. | 1) Crear rango ej. 17:00 a 18:30 2) Ver lista o detalle | Se muestra duracion 1 h 30 min y fin 18:30; no 2 h ni fin 19:00 por error de duracion. | P0 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
CP-022 | Cancha | Volver a fecha de hoy | REQ-007 | Otro dia seleccionado en Cancha. | 1) Pulsar boton Ir a hoy | La fecha seleccionada es hoy y la lista de horarios corresponde a hoy. | P2 | Funcional | Sistema | Parcial | Manual (app) | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (tu nombre) |  | Pendiente
AUTO-API | Server | npm run test:ci (calcularEstadoCancha) | REQ-007, REQ-008 | Node en server/ | npm run test:ci | 4/4 tests OK | P0 | Automatizado | Unitarias | Sí | Jest/npm | Aprobado | Pasó | Sprint 3 | 2026-05-30 | (nombre) | server/ | Pasó | 4/4 tests calcularEstadoCancha | informes-item6/capturas/npm-test-ci.png
AUTO-POSTMAN | API | Colección Postman Happy Jump | REQ-001 a REQ-012 | API :3000 | Ejecutar colección | Requests 2xx | P0 | Integración | Sí | Postman | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (nombre) | API :3000 | Pendiente |  | docs/postman/
AUTO-ACTIONS | CI | GitHub Actions API Tests | REQ-012 | Push a main/develop | Ver workflow verde | Job success | P0 | CI | Sí | GitHub Actions | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (nombre) | GitHub | Pendiente |  | informes-item6/capturas/github-actions.png
AUTO-GRADLE | Android | gradlew testDebugUnitTest | REQ-007 | Proyecto Android | ./gradlew :app:testDebugUnitTest | Tests JVM OK | P1 | Unitarias | Sí | Gradle/JUnit | Aprobado | Pendiente | Sprint 3 |  | (nombre) | Android | Pendiente

## Trazabilidad REQ
REQ ID | Requerimiento (resumen) | Casos de prueba | Prioridad | Cobertura
REQ-001 | Autenticación nombre y PIN | CP-001, CP-002, CP-003, CP-004 | Alta | Cubierto
REQ-002 | Rol administrador | CP-002 | Alta | Cubierto
REQ-003 | Rol trabajador | CP-001 | Alta | Cubierto
REQ-004 | Sesión única | CP-005 | Media | Parcial
REQ-005 | Cierre de sesión | CP-014 (smoke) | Alta | Parcial
REQ-006 | API configurable / health | CP-006 | Alta | Cubierto
REQ-007 | Reservas cancha | CP-007 a CP-022 | Alta | Cubierto
REQ-008 | Estados cancha | CP-008, CP-015, CP-018, CP-021 | Alta | Cubierto
REQ-009 | Reservas salones | CP-010, CP-011 | Alta | Cubierto
REQ-010 | Reportes | CP-012 | Media | Cubierto
REQ-011 | Perfil y PIN | CP-013 | Media | Cubierto
REQ-012 | Validaciones backend | CP-009, AUTO-API, AUTO-POSTMAN | Alta | Cubierto
REQ-013 | Base de datos | — (migraciones manuales) | Alta | Fuera de CP

## Ejecución
Ciclo | ID caso | Fecha | Ejecutor | Entorno | Resultado | Tiempo (min) | Comentarios | Evidencia
Ciclo 1 | AUTO-API | 2026-05-30 | (nombre) | server/ npm test:ci | Pasó | 2 | 4/4 tests calcularEstadoCancha | npm-test-ci.png
Ciclo 1 | CP-001 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-002 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-003 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-004 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-005 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-006 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-007 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-008 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-009 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-010 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-011 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-012 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-013 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-014 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-015 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-016 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-017 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-018 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-019 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-020 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-021 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente
Ciclo 1 | CP-022 |  |  | Emulador o físico + API :3000 | Pendiente

## Defectos
ID defecto | Título | Caso relacionado | Severidad | Prioridad | Estado | Pasos reproducción | Esperado | Obtenido | Entorno | Asignado | Fecha reporte | Fecha cierre | Evidencia
DEF-001 | (ejemplo) Mensaje error poco claro | CP-003 | Media | 2 | Cerrado | Login con PIN incorrecto | Mensaje claro | — | Android 14 emulador | —

## Resumen
Métricas de gestión de pruebas
Total casos funcionales (CP) | 22
Casos automatizados registrados | 4
Métrica | Fórmula / valor
Ejecutados | #NAME?
Pasaron | #NAME?
Fallaron | #NAME?
Pendientes | #NAME?
Bloqueados | #NAME?
% Avance ejecución | #NAME?
Defectos abiertos | #NAME?