## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS — FUNCIONALES Y/O SISTEMA
Plantilla según estándar IEEE 829 / ISO/IEC 29119
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto / Sistema: |  | Happy Jump (app móvil + API REST)
Versión / Release: |  | 1.0.0 / entrega final
Módulo bajo prueba: |  | Login, Cancha, Salones, Reportes, Perfil
Responsable QA: |  | Equipo Happy Jump
Fecha inicio: |  | 2026-06-02
Fecha fin planif. |  | 2026-06-02
Entorno de prueba: |  | Android físico/emulador; API Node :3000; MySQL (Laragon)
Herramientas: |  | Postman, Allure, Jenkins, k6, SonarCloud, Snyk, Excel
RESUMEN DE RESULTADOS
Métrica | Total | Ejecutados | Pasados | Fallidos | Bloqueados | Omitidos | % Avance | % Éxito
LEYENDA DE ESTADOS
PASS | El caso de prueba fue ejecutado y el resultado es el esperado.
FAIL | El caso fue ejecutado y el resultado NO coincide con lo esperado. Se genera defecto.
BLOQUEADO | No puede ejecutarse porque otro defecto o dependencia lo impide.
PENDIENTE | Aún no ha sido ejecutado en este ciclo de pruebas.
OMITIDO | Se decidió no ejecutar en este ciclo (descartado o diferido).

## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA — HAPPY JUMP (Funcionales y Sistema)
Complete cada campo. El campo 'Resultado' activa el formato condicional automáticamente.
ID | Módulo | Nombre del Caso | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Entrada | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Resultado | Defecto ID | Ejecutado por | Fecha Ejecución | Observaciones
CP-001 | Login | Login trabajador valido | Funcional | Alta | API y MySQL activos; usuario trabajador existe. | Usuario: Rosisela PIN: 1234 | 1. 2. Abrir app 2) 3. Ingresar nombre y PIN 3) 4. Entrar) | Acceso a pantalla principal sin error. |  | evidencias-pruebas/CP-001-login-trabajador.png | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-002 | Login | Login admin valido | Funcional | Alta | Usuario administrador existe. | Usuario: Admin PIN: 1234 | 1. 2. Ingresar credenciales admin 2) 3. Entrar) | Se muestran funciones de administrador. |  | evidencias-pruebas/CP-002-login-admin.png | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-003 | Login | Credenciales incorrectas | Funcional | Alta | API activa. | Usuario: Admin PIN: 9999 (incorrecto) | 1. 2. Nombre o PIN incorrectos 2) 3. Entrar) | Mensaje de error claro; no ingresa. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-004 | Login | PIN vacio o incompleto | Funcional | Media | App en login. | PIN: vacío o menos de 4 dígitos | 1. 2. Dejar PIN incompleto 2) 3. Entrar) | Validacion en UI o error controlado. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-005 | Auth | Sesion duplicada (si aplica) | Integracion | Media | Mismo usuario ya logueo en otro dispositivo. | Mismo usuario logueado en otro dispositivo | 1. 2. Login en segundo dispositivo) | Mensaje de conflicto segun API. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-006 | Config | Health API | Integracion | Alta | PC y celular misma red o adb reverse. | URL: http://IP_PC:3000/health | 1. 2. Navegador http://IP:3000/health) | JSON ok true. |  | evidencias-pruebas/CP-006-health.png | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-007 | Cancha | Listar reservas dia | Funcional | Alta | Usuario logueado; datos de prueba. | Fecha: día con reservas de prueba | 1. 2. Ir a Cancha 2) 3. Seleccionar fecha) | Lista coherente con API. |  | evidencias-pruebas/CP-007-lista-cancha.png | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-008 | Cancha | Crear reserva valida | Funcional | Alta | Cancha disponible en franja. | Cliente, deporte Futbol/Voley, fecha futura, hora libre, montos | 1. 2. Nuevo 2) 3. Completar datos 3) 4. Guardar) | Reserva creada y visible. |  | evidencias-pruebas/CP-008-crear-reserva.png | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-009 | Cancha | Fecha u hora pasada | Funcional | Media | Regla servidor activa. | Fecha u hora en el pasado | 1. 2. Intentar reserva en pasado) | Error o bloqueo segun implementacion. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-010 | Salones | Listar reservas | Funcional | Alta | Salones con datos. | Filtro opcional por salón | 1. 2. Abrir Salones 2) 3. Revisar lista) | Datos acordes a API. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-011 | Salones | Crear reserva valida | Funcional | Alta | Horario libre. | Salón, horario libre, tipo evento, precio | 1. 2. Nuevo 2) 3. Datos completos 3) 4. Guardar) | Reserva creada. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-012 | Reportes | Generar reporte periodo | Funcional | Media | Hay datos. | Periodo: diario / semanal / mensual | 1. 2. Elegir periodo 2) 3. Consultar) | Valores mostrados sin crash. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-013 | Perfil | Cambiar PIN | Funcional | Media | Usuario logueado. | PIN actual y PIN nuevo (mín. 4 dígitos) | 1. 2. Perfil 2) 3. Cambiar PIN 3) 4. Confirmar) | Nuevo PIN aceptado o mensaje error. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-014 | Regresion | Smoke post-cambio | Regresion | Media | Codigo actualizado. | Build actual desplegado | 1. 2. Login 2) 3. Cancha 3) 4. Salones) | Flujos basicos OK. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-015 | Cancha | Calendario colores por dia | Funcional | Alta | Usuario logueado; API con reservas en el mes. | Mes con reservas en distintos días | 1. 2. Ir a Cancha 2) 3. Tocar icono calendario 3) 4. Revisar leyenda y celdas) | Se muestran verde libre amarillo parcial rojo lleno gris pasado; sin mensaje de error de parseo de fecha. |  | evidencias-pruebas/CP-015-calendario.png | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-016 | Cancha | Calendario cambiar mes con flechas | Funcional | Media | Dialogo de calendario abierto. | Calendario mensual abierto | 1. 2. Pulsar flecha mes anterior 2) 3. Pulsar flecha mes siguiente) | Cambia el titulo del mes y se recargan colores por dia sin fallo. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-017 | Cancha | Barra semana flechas anterior/siguiente | Funcional | Media | En pantalla Cancha. | Barra de semana visible | 1. 2. Pulsar flecha semana atras en la barra verde 2) 3. Pulsar flecha semana adelante) | La fila de siete dias y la fecha activa avanzan o retroceden una semana correctamente. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-018 | Cancha | Turno largo una sola fila en lista | Funcional | Alta | Reserva hecha con Otra hora en varias franjas contiguas mismo cliente. | Reserva multi-franja mismo cliente | 1. 2. Abrir el dia de la reserva 2) 3. Revisar lista de horarios) | Aparece una sola tarjeta con hora inicio-fin total y texto de un solo turno; no varias tarjetas duplicadas por cada media hora. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-019 | Cancha | Detalle turno largo totales y cancelar grupo | Funcional | Media | Existe turno largo en el dia. | Turno largo existente + motivo cancelación | 1. 2. Abrir detalle del turno 2) 3. Revisar totales 3) 4. Cancelar con motivo valido) | Muestra montos acumulados; cancelacion aplica a todas las franjas del grupo segun implementacion. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-020 | Cancha | Otra hora inicio poco despues de ahora | Funcional | Alta | Hoy; servidor en hora local correcta. | Hora inicio pocos minutos después de ahora | 1. 2. Otra hora 2) 3. Inicio unos minutos despues de la hora actual 3) 4. Fin coherente 4) 5. Guardar) | Reserva guardada sin rechazar por tramos intermedios del mismo turno. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-021 | Cancha | Duracion y hora fin con media hora final | Funcional | Alta | API GET reservas incluye duracion_minutos. | Rango ej. 17:00 a 18:30 | 1. 2. Crear rango ej. 17:00 a 18:30 2) 3. Ver lista o detalle) | Se muestra duracion 1 h 30 min y fin 18:30; no 2 h ni fin 19:00 por error de duracion. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa
CP-022 | Cancha | Volver a fecha de hoy | Funcional | Baja | Otro dia seleccionado en Cancha. | Fecha distinta a hoy seleccionada | 1. 2. Pulsar boton Ir a hoy) | La fecha seleccionada es hoy y la lista de horarios corresponde a hoy. |  |  | PENDIENTE |  |  |  | Ejecutar en celular + API activa

## Defectos
REPORTE DE DEFECTOS
Registre cada defecto encontrado durante la ejecución de pruebas.
ID Defecto | TC Relacionado | Módulo | Título | Descripción | Pasos para Reproducir | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | Severidad | Prioridad | Estado | Asignado a | Fecha Reporte | Fecha Cierre | Observaciones

## Métricas
DASHBOARD DE MÉTRICAS — CICLO DE PRUEBAS
Total de Casos |  | Ejecutados |  | PASS ✅ |  | FAIL ❌ | BLOQUEADOS ⚠️
Happy Jump - ciclo entrega final
2026-06-02
RESUMEN POR MÓDULO
Módulo | Total | PASS | FAIL | BLOQUEADO | PENDIENTE | % Éxito
Login
Inventario
Carrito
Orden de compra
Sistema
DEFECTOS POR SEVERIDAD
Severidad | Total | Nuevos | En Corrección | Cerrados
Crítica
Alta
Media
Baja

## Guía de Uso
GUÍA DE USO — PLANTILLA DE PRUEBAS
1. ESTÁNDAR APLICADO
Esta plantilla sigue el estándar IEEE 829 (Test Documentation) y prácticas de ISO/IEC 29119.
Usada en la industria por equipos QA en empresas como Google, Microsoft, Amazon e IBM.
Compatible con herramientas como Jira, TestRail, Zephyr y Azure DevOps.
2. PROCESO DE PRUEBA — CÓMO USARLA
PASO 1 — PLANIFICACIÓN: Complete la hoja 'Plan de Pruebas' con la información del proyecto.
PASO 2 — DISEÑO: En 'Casos de Prueba' documente cada caso con ID único, precondiciones, pasos y resultado esperado.
PASO 3 — EJECUCIÓN: Para cada caso ejecutado, registre el resultado obtenido y seleccione el estado del dropdown.
PASO 4 — DEFECTOS: Cuando un caso resulta FAIL, cree un registro en 'Defectos' con el ID del bug.
PASO 5 — REPORTE: La hoja 'Métricas' se actualiza automáticamente con los resultados.
3. CONVENCIÓN DE IDs
Casos funcionales: TC-F-001, TC-F-002 ...
Casos de sistema: TC-S-001, TC-S-002 ...
Casos de regresión: TC-R-001, TC-R-002 ...
Defectos: BUG-001, BUG-002 ...
4. SEVERIDAD DE DEFECTOS
CRÍTICA → El sistema no puede continuar. Pérdida de datos o falla total. Requiere corrección inmediata.
ALTA → Funcionalidad principal afectada. No hay workaround viable.
MEDIA → Funcionalidad afectada pero existe workaround. Corregir en próximo sprint.
BAJA → Problema cosmético o de UX menor. Planificar para backlog.
5. BUENAS PRÁCTICAS DEL SECTOR
✅ Un caso de prueba = UN escenario específico. No combinar múltiples escenarios.
✅ Los pasos deben ser reproducibles por cualquier persona del equipo.
✅ El resultado esperado debe ser medible y verificable (no 'funciona correctamente').
✅ Siempre incluir evidencia (screenshot, log) cuando el resultado es FAIL.
✅ Cada defecto debe referir el ID del caso de prueba que lo detectó.
✅ Actualizar el estado diariamente durante la ejecución del ciclo.
✅ Al cerrar el ciclo, el % de éxito mínimo aceptado por la industria es 95%.
6. CRITERIOS DE SALIDA (EXIT CRITERIA)
El ciclo de pruebas se considera completo cuando:
→ 100% de los casos de alta prioridad han sido ejecutados.
→ 0 defectos de severidad Crítica o Alta en estado Abierto.
→ 95% o más de los casos ejecutados tienen resultado PASS.
→ Todos los defectos reportados han sido evaluados (no necesariamente cerrados).